## Kehoach thuc hien V1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 7 |  |  |  | Kế hoạch | [6 empty] | hoàn tất theo kế hoạch
hoàn tất ngoài kế hoạch
Tên đề tài: Websites tìm việc | [14 empty] | Thực tế | [6 empty] | Thời gian thực hiện ngoài kế hoạch
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Chi
Ngày bắt đầu: 1-9-2020
CÔNG VIỆC | Dự kiến ngày bắt đầu | Dự kiến số ngày hoàn tất | Ngày bắt đầu thực tế | Số ngày hoàn tất thực tế | Mức độ hoàn tất
Thời gian
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Phân tích yêu cầu | 2020-09-01 | 4 | 1 | 4 | 100%
Phân tích cơ sở dữ liệu | 2020-09-05 | 10 | 5 | 11 | 100%
Xây dựng chức năng Đăng ký / Đăng nhập | 2020-09-16 | 2 | 16 | 2 | 100%
Xây dựng chức năng Tạo thông tin Người Tìm Việc | 2020-09-20 | 5 | 20 | 5 | 100%
Xây dựng chức năng Tạo thông tin Nhà tuyển dụng | 2020-09-25 | 4 | 25 | 5 | 100%
Xây dựng chức năng phân quyền | 2020-09-30 | 1 | 30 | 1 | 100%
Xây dựng chức năng Đăng bài tuyển dụng | 2020-10-01 | 3 | 31 | 3 | 100%
Xây dựng chức năng duyệt bài của Admin | 2020-10-03 | 3 | 34 | 4 | 100%
Xây dựng chức năng hiển thị bài viết - chi tiết bài viết | 2020-10-06 | 4 | 39 | 3 | 100%
Xây dựng chức năng thích bài viết | 2020-10-11 | 1 | 43 | 1 | 100%
Phân tích/ Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu(bổ sung bảng) | 2020-10-12 | 1 | 44 | 1 | 100%
Xây dựng chức năng số dư | 2020-10-13 | 1 | 46 | 1 | 100%
Xây dựng chức năng Nạp tiền | 2020-10-15 | 1 | 48 | 2 | 100%
Xây dựng chức năng Công ty của nhà tuyển dụng | 2020-10-16 | 2 | 50 | 2 | 100%
Xây dựng phương thức ghi hóa đơn khi đăng bài | 2020-10-18 | 1 | 53 | 1 | 100%
Xây dựng chức năng xem trước đăng bài | 2020-10-18 | 1 | 53 | 2 | 100%
Chỉnh sửa các chức năng | 2020-10-20 | 2 | 55 | 2 | 100%
Xây dựng chức năng nộp đơn ứng tuyển | 2020-10-24 | 1 | 58 | 1 | 100%
Chỉnh sửa chức năng thích bài viết(Lưu bài) của người tìm việc | 2020-10-25 | 1 | 59 | 1 | 100%
Xây dựng chức năng Kiểm tra công việc ứng tuyển | 2020-10-26 | 1 | 61 | 1 | 100%
Chỉnh sửa chức năng Phân Quyền(Phân quyền Bộ phận) | 2020-10-28 | 3 | 63 | 3 | 100%
Chỉnh sửa chức năng Phân Quyền(Phân quyền Tài Khoản) | 2020-11-01 | 3 | 66 | 3 | 100%
Xây dựng chức năng Báo cáo nhà tuyển dụng | 2020-11-09 | 1 | 72 | 2 | 100%
Xây dựng chức năng Quản lý ứng viên(Nhà tuyển dụng) | 2020-11-12 | 4 | 75 |  | 10%
Xây dựng chức năng đăng ký dịch vụ (Nhà tuyển dụng) | 2020-11-17 | 2
Xây dựng chức năng cập nhật tự động cập nhật trạng thái | 2020-11-19 | 2
Xây dựng chức năng gửi ứng viên về mail công ty | 2020-11-21 | 2
Xây dựng chức năng chat (Nhà tuyển dụng - Người tìm việc) | 2020-11-23 | 6

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: | Websites Tìm việc làm
Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần Thị Kim Chi
Ngày bắt đầu: |  | 2020-09-01
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | Phân tích yêu cầu: Vẽ usecase & class diagram
2 | 2020-09-05 | 2020-09-15 | 2020-09-11 | Phân tích cơ sở dữ liệu: vẽ ER diagram
3 | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | Xây dựng chức năng Đăng ký / Đăng nhập: Xây dựng model,view, controller
4 | 2020-09-20 | 2020-09-25 |  | Xây dựng chức năng Tạo thông tin Người Tìm Việc
5 | 2020-09-25 | 2020-09-30 |  | Xây dựng chức năng Tạo thông tin Nhà tuyển dụng
6 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | Xây dựng chức năng phân quyền
7 | 2020-10-01 | 2020-10-03 |  | Xây dựng chức năng Đăng bài tuyển dụng
8 | 2020-10-03 | 2020-10-06 |  | Xây dựng chức năng duyệt bài của Admin
9 | 2020-10-06 | 2020-10-10 |  | Xây dựng chức năng hiển thị bài viết - chi tiết bài viết
10 | 2020-10-11 | 2020-10-11 |  | Xây dựng chức năng thích bài viết
11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | Phân tích/ Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu(bổ sung bảng)
12 | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | Xây dựng chức năng số dư
13 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | Xây dựng chức năng Nạp tiền
14 | 2020-10-16 | 2020-10-17 |  | Xây dựng chức năng Công ty của nhà tuyển dụng
15 | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | Xây dựng phương thức ghi hóa đơn
16 | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | Xây dựng chức năng xem trước đăng bài
17 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | Chỉnh sửa các chức năng
18 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | Xây dựng chức năng nộp đơn ứng tuyển
19 | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | Chỉnh sửa chức năng thích bài viết(Lưu bài) của người tìm việc
20 | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | Xây dựng chức năng Kiểm tra công việc ứng tuyển
21 | 2020-10-28 | 2020-10-31 |  | Chỉnh sửa chức năng Phân Quyền(Phân quyền Bộ phận)
22 | 2020-11-01 | 2020-11-04 |  | Chỉnh sửa chức năng Phân Quyền(Phân quyền Tài Khoản)
23 | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | Xây dựng chức năng Báo cáo nhà tuyển dụng
Formulas:
Từ ngày = [Đến ngày, row above]+1
Từ ngày = [Đến ngày, row above]
Đến ngày = [Từ ngày]+3
Đến ngày = [Từ ngày]